BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Karangjaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.  Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan  di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya.

1.2.  Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Karangjaya disusun atas dasar :

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat  Daerah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor  68 Tahun 2021 tentang  Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3.   Maksud Dan Tujuan

1.3.1   Maksud

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangjaya Tahun 2025;

- Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Karangjaya pada Tahun 2025.

1.3.2    Tujuan

- Mensinkronisasi serta  mensinergikan program dan kegiatan  Kecamatan Karangjaya Tahun 2025  dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

- Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangjaya dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4.   Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangjaya Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB  I :    PENDAHULUAN

- Latar Belakang

1.2.   Landasan Hukum

1.3    Maksud dan Tujuan

1.4    Sistematika Penulisan

BAB  II                : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3   Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat Daerah

2.4  Review terhadap rancangan Awal RKPD

2.5  Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB  III  :  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1  Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2  Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB  IV :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  DAERAH

BAB V   :   PENUTUP

BAB  II

HASIL EVALUASI  PELAKSANAAN  RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi   Pelaksanaan  Renja  Kecamatan   Karangjaya

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karangjaya Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Karangjaya adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan  dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Karangjaya yaitu:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Karangjaya;

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Karangjaya.

- Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Karangjaya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Karangjaya pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan diimplementasikan dalam 16 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangjaya sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.1.1.

| Tabel 2.1.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGJAYA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KARANGJAYA SD. TAHUN 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN TAHUN BERJALAN 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode |  |  |  |  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes )/ Kegiatan (Output ) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 |  |  | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 |  |  |  |  | KECAMATAN KARANGJAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 |  |  |  | KECAMATAN |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya | 65 (BB) | N/A | 60 (B) | 45,55 (CC) | 10,20 | 61 (B) | 55,75 (CC) | 91,39 |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,67 |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 | 18 | 9 | 9 | 100,00 | 12 | 39 | 86,67 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 | 14 | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 28 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 48 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 48 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 48 | 80,00 |

| 7 | 01 | 001 | 2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | 24 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 48 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 | 14 | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 28 | 80,00 |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 15 | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 12 | 80,00 |
| 7 | 01 | 02 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan KARANGJAYA | 81,49 | 80,84 | 80,76 | 80,94 | 100,22 | 81,00 | 81,00 | 99,40 |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 25 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 15 | 60,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25 | 10 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 20 | 80,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 30 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 24 | 80,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 30 | 12 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 24 | 80,00 |

| 7 | 01 | 002 | 2.04 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 100,00 | N/A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 83,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 02 | 2.0 4 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan | 24 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 24 | 100,00 |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 36 | 0 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 24 | 66,67 |
| 7 | 01 | 004 |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 25 | 10 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 20 | 80,00 |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 25 | 10 | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 20 | 80,00 |
| 7 | 01 | 005 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 750 | 300 | 150 | 150 | 100,00 | 150 | 600 | 80,00 |
| 7 | 01 | 006 |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 70,00 |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 70,00 |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 35 | 14 | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 28 | 80,00 |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 35 | 7 | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 21 | 60,00 |

Berdasarkan tabel 2.1.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangjaya s/d Tahun 2024 adalah :

- Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu sebesar 0%, hal ini disebabkan karena tidak dianggarkan dalam KUAPPAS.

- Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya, yaitu  sebesar 85,78 poin  dari target 80,35 poin atau sebesar 106%. Adapun kegiatannya adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun kegiatannya adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100%. Adapun kegiatannya adalah :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya adalah :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan nilai AKIP sebesar 55,75 poin dari target 61 poin atau capaian sebesar 93,13%. Adapun kegiatannya adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah

- Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Karangjaya;

- Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.

- Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja adalah semakin meningkatnya kinerja aparatur dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangjaya dan komitmen dalam meningkatkan kinerja sehingga walaupun kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  tidak dianggarkan dalam RKA, target kinerja tetap tercapai bahkan melebihi target. Hal ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;

- Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan  Kecamatan   Karangjaya

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangjaya dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

| Tabel. 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Indikator Kinerja (IKU/SPM/IKK/SDG' S) | Satuan | Target |  |  |  | Realisasi |  |  | Proyeksi |  | Catatan Analisis |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| I | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya | Poin | 50 (C) | 60 (B) | 61 (B) | 65 (BB) | N/A | 45,55 (C) | 55,75 (CC) | 61 (B) | 65 (BB) | *Berdasarkan realisasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya | Poin | 80,15 | 80,25 | 80,35 | 80,40 | 85,19 | 85,26 | 85,78 | 85,80 | 85.85 | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,5% |
| 3 | Persentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan |
| 4 | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan |
| 5 | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 indikator yaitu :

- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya;

- Faktor pendorong:

Tim Evaluasi SAKIP Tingkat Kecamatan Karangjaya telah melaksanakan reviu dan evaluasi kinerja per triwulan, evaluasi penilaian SAKIP mandiri serta laporan hasil evaluasi (LHE) dari Inspektorat ditindak lanjuti, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan nilai AKIP yang rendah dapat diperbaiki dan ditingkatkan nilainya.

- Faktor penghambat:

SDM perencanaan yang belum memadai sehingga penilaian SAKIP mandiri belum melibatkan semua pegawai, dan hanya 1 (satu) orang pegawai yang telah mengikuti diklat penyusunan SAKIP.

- Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan penyusunan perencanaan /SAKIP.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya;

- Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana  untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).

- Faktor penghambat:

SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan yang tidak memadai.

- Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.

- Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

- Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

- Faktor penghambat:

SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitanya.

- Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.

- Persentase  Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

- Faktor pendorong:

Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

- Faktor penghambat:

Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.

- Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

- Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.

- Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.

- Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.

- Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 1 indikator yaitu :

- Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan  anggaran.

  - Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Karangjaya

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangjaya dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangjaya sebagaimana berikut:

- Tingkat kinerja Kecamatan Karangjaya dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangjaya, antara lain :

Sekretariat

- Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Karangjaya, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.

- Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;

- Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;

- Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

  - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

  - Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Karangjaya;

  - Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;

  - Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Karangjaya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.

- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

- Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;

- Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

  - Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

- Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Karangjaya, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum

- Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.

  - Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Karangjaya tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4.1 berikut.

| Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KABUPATEN |  | TASIKMALAYA |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangjaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Rancangan Awal SKPD |  |  |  |  |  | Hasil Analisis Kebutuhan |  |  |  |  | Catatan Penting |
|  | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. ) |  | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KECAMATAN |  |  | - | 2.301.618.243 |  | KECAMATAN | - |  | - | 1.887.094.135 |  |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya | 63 (B) | 1.884.964.423 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya | 65 (BB) | 1.667.234.135 |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 100% | 1.630.000.000 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan | 14 | 1.443.187.135 |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Karangjaya | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 1.630.000.000 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Karangjaya | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 1.443.187.135 |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100% | 56.402.423 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100% | 84.947.000 |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Karangjaya | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 | 34.202.423 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Karangjaya | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 28.000.000 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Karangjaya | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 6.500.000 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Karangjaya | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 31.000.000 |  |

|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kec. Karangjaya | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 | 3.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kec. Karangjaya | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 | 1.500.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 12.500.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 3.000.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 21447000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 51.000.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 18.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 14.400.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sukaresik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 42.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Sukaresik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 36.600.000 |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 123.562.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 88.100.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Karangjaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 87.802.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Karangjaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 78.100.000 |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Kec. Karangjaya | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 | 5.760.000 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Kec. Karangjaya | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 | 0 |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Karangjaya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 4 | 30.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Karangjaya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 4 | 10.000.000 |  |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya | 81,25 | 184.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik | 81,25 | 57.370.000 |  |

|  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 17 | 123.500.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 17 | 25.000.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13 | 110.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13 | 25.000.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 6 | 18.500.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 6 | 15.000.000 |  |
|  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 | 18.500.000 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 | 15.000.000 |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 1 | 42.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 1 | 17.370.000 |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Karangjaya | Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 8 | 42.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Karangjaya | Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 8 | 17.370.000 |  |
|  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 160.274.800 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 7 | 113.700.000 |  |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 6 | 148.274.800 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 6 | 113.700.000 |  |

|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6 | 148.274.800 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Karangjaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6 | 113.700.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100% | 29.993.020 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100% | 25.000.000 |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 29.993.020 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 25.000.000 |  |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kec. Karangjaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100% | 29.993.020 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kec. Karangjaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100% | 25.000.000 |  |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan | 100% | 27755000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan | 100% | 23790000 |  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100% | 27755000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100% | 23790000 |  |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Karangjaya | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% | 12120000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% | 10290000 |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Karangjaya | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 100% | 15635000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 100% | 13500000 |  |

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Karangjaya. Namun dalam proses ini Kecamatan Karangjaya mempunyai peran yang
sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Karangjaya terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.1.

| Tabel 2.5.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TASIKMALAYA |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangjaya |  |  |  |  |  |
| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | NIHIL |  |  |  |  |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGJAYA

  - Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Karangjaya Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi

  - Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangjaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Karangjaya melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangjaya didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun prioritas dan sasaran Kecamatan Karangjaya sebagaimana pada tabel 3.2.1.

Tabel.3.2.1

Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karangjaya

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tasikmalaya | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Karangjaya | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya |
|  |  |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
|  |  |  |  |  | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti |
|  |  |  |  |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah |
|  |  |  |  |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan |

Hubungan antara tujuan Kecamatan Karangjaya dengan sasaran Kecamatan Karangjaya  sebagaimana pada tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2

Tujuan Kecamatan Karangjaya

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Karangjaya | 65 (BB) |

Tabel 3.2.3

Sasaran Kecamatan Karangjaya

| No. | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Karangjaya | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya | 65 Poin |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,85 |
|  |  | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% |
|  |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% |
|  |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% |

Tabel 3.2.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangjaya

| No. | IKU | Indikator Kinerja IKU | Target Kinerja IKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Karangjaya | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya | 55,75 Poin |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,78 |
|  |  | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% |
|  |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% |
|  |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100% |

Dari prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah Kabupaten Tasikmalaya serta tujuan dan sasaran Kecamatan Karangjaya tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Karangjaya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud.

## BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGJAYA

Rencana Kerja Kecamatan Karangjaya tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan  yang terukur kinerjanya,  jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Karangjaya adalah :

- Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

- Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Adapun program dan kegiatan  dalam  Rencana Kerja Kecamatan Karangjaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1

Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Karangjaya

Tahun 2025

| No | Sasaran Perangkat Daerah |  | Nama Program/Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Karangjaya | 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota |
|  |  |  | Kegiatan : |
|  |  | 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|  |  | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|  |  | 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|  |  | 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|  |  | 1.5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan | 2. | Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
|  |  |  | Kegiatan : |
|  |  | 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
|  |  | 2.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
|  |  | 2.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
|  |  | 3. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|  |  |  | Kegiatan : |
|  |  | 3.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
|  |  | 3.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
|  |  | 4. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
|  |  |  | Kegiatan : |
|  |  | 4.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
|  |  | 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|  |  |  | Kegiatan : |
|  |  | 5.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

Rekapitulasi Program dan kegiatan  dikelompokan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

      - Peningkatan Pelayanan Pendidikan

      - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting

      - Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi

      - Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

      - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ektrem

      - Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan

      - Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisat, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

      - Inovasi Pelayanan Publik

      - Peningkatan Kemandirian Desa

      - Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Karangjaya adalah  Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1.2 dan Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangjaya Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 4.1.3.

Tabel 4.1.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

| No | Prioritas Pembangunan | Nama Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KECAMATAN KARANGJAYA | 1.887.094.135,00 |  |
|  | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.667.234.135,00 |  |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 |  |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.443.187.135,00 |  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 84.947.000,00 |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 51.000.000,00 |  |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 88.100.000,00 |  |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 57.370.000,00 |  |
|  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 25.000.000,00 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 15.000.000,00 |  |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 17.370.000,00 |  |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 113.700.000,00 |  |
|  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 113.700.000,00 |  |
|  |  | Koordinasi Penerpan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 0,00 |  |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 25.000.000,00 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 25.000.000,00 |  |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 23.790.000,00 |  |
|  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 23.790.000,00 |  |

|  |  |  |  | Tabel 4.1.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARANGJAYA TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KABUPATEN TASIKMALAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode |  |  |  |  | Urusan / Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |  |  | Rencana Tahun 2025 |  |  |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |  |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |  |  | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja |  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Capaian Program | Hasil Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan |  | Program | Hasil Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan |  |  |  | Tolok Ukur | Target |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 |  |  |  |  | KECAMATAN Karangjaya |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | 01 |  |  |  | KECAMATAN |  |  |  |  |  |  |  | 1.887.094.135 |  |  |  |  | 2.328.958.243 |  |
| 7 | 1 | 1 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya |  |  |  | 65 (BB) |  |  | 1.667.234.135 |  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangjaya | 67 (BB) | 1.927.804.423 |  |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persentase laporan pertanggungjawa ban keuangan yang sesuai aturan |  |  |  | 100% |  | 1.443.187.135 |  |  | Persentase laporan pertanggungjawa ban keuangan yang sesuai aturan | 100% | 1.664.640.000 |  |

| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 14 orang/ bulan | 1.443.187.135 | DAU |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 1.664.640.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Cakupan pelayanan administrasi umum |  |  |  | 100% |  | 84.947.000 |  |  | Cakupan pelayanan administrasi umum | 100% | 58.402.423 |  |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 7 Paket | 28.000.000 | DAU |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 | 34.702.423 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 12 Paket | 31.000.000 | DAU |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 7.000.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 12 Dokumen | 1.500.000 | DAU |  | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan | 12 | 3.700.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 12 Laporan | 3.000.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 13.000.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 0 | 21447000 | DAU |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 0 |  |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | 100% |  | 51.000.000 |  |  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 61.700.000 |  |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 12 Laporan | 14.400.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 18.500.000 | Kantor Kec. Karangjaya |

| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 12 Laporan | 36.600.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 43.200.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  | 100% |  | 88.100.000 |  |  | Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 126.062.000 |  |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 6 Unit | 78.100.000 | DAU |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 88.802.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Sukahenin g |  |  | 2 Unit | 10.000.000 | DAU |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 31.000.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 02 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya |  |  |  | 81,25 |  |  | 57.370.000 |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya | 81,82 | 168.500.000 |  |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  |  |  | 100% |  | 25.000.000 |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 110.000.000 |  |

| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |  | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kecamatan Karangjaya |  |  | 12 Laporan | 25.000.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 5 | 110.000.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  |  | 0 | 6 Dokumen |  | 15.000.000 |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 6 | 18.500.000 |  |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Karangjaya |  |  | 6 Laporan | 15.000.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 | 18.500.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat |  |  |  | 1 urusan |  | 17.370.000 |  |  | Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat | 1 urusan | 40.000.000 |  |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Karangjaya |  |  | 8 Laporan | 17.370.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 8 Laporan | 40.000.000 | Seksi PMD |

| 7 | 01 | 004 |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjut |  |  |  | 100% |  |  | 113.700.000 |  |  | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti | 100% | 160.274.800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban |  |  |  | 5 Dokumen |  | 113.700.000 |  |  | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 5 Dokume n | 148.274.800 |  |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Karangjaya |  |  | 5 Laporan | 113.700.000 | DAU |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5 Laporan | 148.274.800 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 005 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelengga raan Pemerintaha n Umum |  |  |  | 100% |  |  | 25.000.000 |  |  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100% | 29.993.020 |  |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |  |  | 100% |  | 25.000.000 |  |  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 29.993.020 |  |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan | Kecamatan Karangjaya |  |  | 1000 | 25.000.000 | DAU |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1000 | 29.993.020 | Kantor Kec. Karangjaya |
| 7 | 01 | 006 |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan |  |  |  | 100% |  |  | 23.790.000 |  |  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan | 100% | 42.386.000 |  |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan |  |  |  | 100% |  | 10.290.000 |  |  | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan | 100% | 42.386.000 |  |

| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Karangjaya |  |  | 7 | 13.500.000 | DAU |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 | 14.000.000 | Kantor Kec. Karangjaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Karangjaya |  |  | 7 | 13.500.000 | DAU |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7 | 17.886.000 | Kantor Kec. Karangjaya |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangjaya tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini  berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan  yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Karangjaya Tahun 2025. Kecamatan Karangjaya sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangjaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.  Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangjaya dalam  mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Karangjaya yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Karangjaya. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders  di Kecamatan Karangjaya.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun  2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

- Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Karangjaya,    Januari 2025

Camat Karangjaya

ATANG SUMARDI, S.Kep.,MM

NIP. 197004131989121002